## Executive Dashboard
CORE_ANALYTICS_30D_PLAN_v1
30 días para convertir la fábrica en evidencia económica defendible
Foco | Marts reales + cohortes + modelo + feedback
Meta 30d | 70% oficial / 20% proxy / 10% demo-bloqueado
Riesgo crítico | Modelo gobernado, pero debe probar lift/capacidad
Ruta privada CRM | C:\Repos\freelance\ml_university_ready\data\raw\sperant
Decisión | No agregar más branding hasta fortalecer core analítico
Semana | Objetivo | Entregables core | Criterio de éxito | Riesgo si no se hace | Donde cambiar | Owner | Estado
Semana 1 | Verdad de datos y contratos | Contratos + DQ scorecard | Métricas base defendibles | Debate eterno de definiciones | contracts/*.yml | CDO | Pendiente
Semana 2 | Cohortes, stock y cobranza | Cohortes + stock movement + cobranza | Trayectorias económicas reales | KPIs mensuales engañosos | config/cohort_params.yml | CDO/Economist | Pendiente
Semana 3 | Modelo recalibrado | Baseline + lift + calibration + ranking | Ranking útil por capacidad | Score sin operación | config/model_recalibration_params.yml | DS/MLOps | Pendiente
Semana 4 | Feedback e impacto | Feedback 7d/30d + CEO Brief | Aprendizaje operativo real | Modelo termina en score | config/feedback_params.yml | Comercial/Economist | Pendiente

## 30D Roadmap
Día | Semana | Entregable | Output | Valor | Input a confirmar | Donde cambiar | Prioridad
1 | Semana 1 | Inventario raw + columnas críticas | Tabla de fuentes, llaves, granularidad y owner | Evita construir sobre campos dudosos | Oficializar input CRM | contracts/source_inventory.yml | Alta
2 | Semana 1 | Contrato de separación | separacion_contract.yml | Define inicio del riesgo comercial | Confirmar fecha oficial y exclusiones | contracts/separacion_contract.yml | Alta
3 | Semana 1 | Contrato de minuta/venta | minuta_contract.yml | Define conversión real a venta | Confirmar fecha firma/minuta | contracts/minuta_contract.yml | Alta
4 | Semana 1 | Contrato de caída | caida_contract.yml | Define target del modelo | Confirmar fecha y motivos válidos | contracts/caida_contract.yml | Alta
5 | Semana 1 | Data quality scorecard | mart_data_quality_scorecard.csv | Hace defendible la base | Confirmar umbrales de nulos/duplicados | config/core_analytics_params.yml > data_quality | Alta
6 | Semana 2 | Cohorte lead → separación | mart_cohort_lead_to_sep.csv | Mide eficiencia de captación | Confirmar ventana y lead válido | config/cohort_params.yml | Alta
7 | Semana 2 | Cohorte separación → minuta/caída | mart_cohort_sep_to_minuta_caida.csv | Mide cierre y pérdida | Confirmar horizonte 30/60 días | config/cohort_params.yml | Alta
8 | Semana 2 | Stock movement mensual | mart_stock_movement_month.csv | Mide absorción real por proyecto/tipología | Confirmar stock inicial/final y estado libre | config/stock_params.yml | Alta
9 | Semana 2 | Cobranza por venta | mart_cobranza_by_sale.csv | Conecta venta con caja | Confirmar matching pago→proforma/unidad | config/cobranza_params.yml | Alta
10 | Semana 2 | Cash conversion cycle | mart_cash_conversion_cycle.csv | Mide velocidad venta→caja | Confirmar fecha pago y monto válido | config/cobranza_params.yml | Media
11 | Semana 3 | Anti-leakage audit | NO_LEAKAGE_REPORT.md | Evita modelo tramposo | Confirmar columnas prohibidas | contracts/model_ready_contract.yml | Alta
12 | Semana 3 | Baseline vs ML | MODEL_BASELINE_COMPARISON.md | Prueba si ML supera reglas simples | Confirmar baseline comercial | config/model_recalibration_params.yml | Alta
13 | Semana 3 | Lift/Precision@K/Recall@Capacity | MODEL_RECALIBRATION_REPORT.md | Evalúa utilidad operativa | Confirmar capacidad diaria | config/model_recalibration_params.yml | Alta
14 | Semana 3 | Calibración | calibration_report.csv/png | Hace creíble la probabilidad | Confirmar bandas de riesgo | config/model_recalibration_params.yml | Media
15 | Semana 3 | Ranking P0/P1 por capacidad | ranking_operaciones_riesgo_caida_calibrado.csv | Convierte score en lista de trabajo | Confirmar P0/P1 por SLA | config/model_recalibration_params.yml | Alta
16 | Semana 4 | Plantilla intervención | action_assignment_template.csv | Captura acción real | Confirmar campos obligatorios | config/feedback_params.yml | Alta
17 | Semana 4 | Feedback 7d/30d | feedback_events_safe.csv | Mide aprendizaje | Confirmar resultados válidos | config/feedback_params.yml | Alta
18 | Semana 4 | Outcome económico | action_outcomes_summary.csv | Mide ventas salvadas/proxy | Confirmar definición salvada | config/feedback_params.yml | Alta
19 | Semana 4 | Scorecard real/proxy/demo | VALUE_DEFENSIBILITY_SCORECARD.md | Separa evidencia dura de demo | Confirmar criterio oficial/proxy/demo | config/core_analytics_params.yml > evidence_status | Alta
20 | Semana 4 | CEO Brief core analytics | CORE_ANALYTICS_30D_EXECUTIVE_BRIEF.md | Lleva decisión a gerencia | Confirmar audiencia y formato | templates/CEO_BRIEF_TEMPLATE.md | Alta

## Metric Contracts
Contrato | Pregunta económica | Fuente | Llave | Grano | Fecha oficial | Exclusiones | KPI derivado | Donde cambiar
Separación válida | inicio del riesgo comercial | procesos / fact_separaciones | codigo_proforma | separación | fecha_separacion | excluir anulaciones previas y duplicados | separaciones, conversion_minuta, caida_30d | contracts/separacion_contract.yml
Minuta válida | conversión a venta | procesos / fact_firmas_minutas | codigo_proforma | minuta | fecha_minuta | excluir minutas reversadas o sin fecha oficial | minutas_30d, days_to_minuta | contracts/minuta_contract.yml
Caída válida | target de pérdida comercial | fact_caidas / procesos anulación | codigo_proforma | caída | fecha_caida | excluir caídas sin separación válida | caida_30d, days_to_caida | contracts/caida_contract.yml
Stock disponible | inventario vendible | unidades / product_stock_pricing | codigo_unidad | unidad_mes | periodo_mes | solo departamentos para core | stock_inicial, stock_final, meses_stock | contracts/stock_contract.yml
Cobranza oficial | venta convertida en caja | pagos / cuota inicial / procesos | codigo_proforma + unidad | venta_pago | fecha_pago | pagos no asignados quedan como excepción | avance_cobranza_pct, saldo | contracts/cobranza_contract.yml

## Inputs to Confirm
Input | Decisión que afecta | Valor recomendado | Donde cambiar | Estado
MLU_PRIVATE_DATA_DIR | Ruta de parquets CRM privados | C:\Repos\freelance\ml_university_ready\data\raw\sperant | Variable de entorno / runner PS1 | Confirmado por usuario
separacion_date | Fecha oficial de separación | fecha_separacion | config/core_analytics_params.yml > official_dates | Confirmar
minuta_date | Fecha oficial de minuta | fecha_minuta | config/core_analytics_params.yml > official_dates | Confirmar
caida_date | Fecha oficial de caída | fecha_caida | config/core_analytics_params.yml > official_dates | Confirmar
cohort_window_days | Ventana para outcome 30/60d | 30 y 60 | config/cohort_params.yml | Confirmar
focus_unit_type | Unidad core de stock | departamento | config/stock_params.yml | Tomar recomendado
ranking_capacity_daily | Acciones comerciales por día | 30 | config/model_recalibration_params.yml | Ajustar con equipo
p0_sla_hours | SLA P0 | 24 | config/feedback_params.yml | Tomar recomendado
p1_sla_hours | SLA P1 | 48 | config/feedback_params.yml | Tomar recomendado
public_forbidden_fields | Campos prohibidos públicos | cliente, documento, email, teléfono, dirección | config/core_analytics_params.yml > privacy | No negociar

## Analytics Backlog
Mejora | Prioridad | Por qué importa | Input datos | Métrica resultado | Donde cambiar
Cohortes reales | Alta | KPI mensual mezcla meses; cohorte separa generación y maduración | mart_cohort_sep_to_minuta_caida.csv | Conversión 30/60d por cohorte | config/cohort_params.yml
Survival/hazard de caída | Alta | La caída es evento en el tiempo, no solo clasificación estática | mart_sales_events.csv | hazard_by_day, survival_curve | config/model_recalibration_params.yml
Precision@Capacity | Alta | El equipo no atiende infinitas operaciones | ranking_operaciones_riesgo_caida.csv | precision@20, recall@50 | config/model_recalibration_params.yml
Stock movement oficial | Alta | Stock inicial mal definido distorsiona absorción | mart_stock_movement_month.csv | stock_inicial/final, absorción | config/stock_params.yml
Cobranza por venta | Alta | Venta sin caja no es victoria total | mart_cobranza_by_sale.csv | avance, saldo, pagos no asignados | config/cobranza_params.yml
Motivos de caída NLP | Media | Texto de motivos puede revelar causas accionables | fact_caidas.parquet | motivo_cluster | config/feedback_params.yml
Unit economics por canal | Media | No todo canal rentable es canal con volumen | mart_channel_unit_economics.csv | ticket, costo proxy, valor riesgo | config/core_analytics_params.yml
Pricing gap mercado | Alta | Precio sin benchmark externo es incompleto | mart_project_vs_market.csv | brecha_m2, ranking pricing | config/market_sources.yml
ROI neto sistema | Alta | Debe defender impacto contra costo operativo | mart_action_roi.csv | valor salvado - costo | config/core_analytics_params.yml
Data quality por tabla | Alta | No hay valor económico sin confianza | mart_data_quality_scorecard.csv | completeness, uniqueness, freshness | config/core_analytics_params.yml

## Model Audit
Área modelo | Input o riesgo | Decisión recomendada | Donde cambiar | Prioridad
Target | caida_30d | Confirmar horizonte y evento | contracts/caida_contract.yml | Alta
Leakage | fecha_caida, fecha_minuta, estado final | Deben estar fuera de X/model-ready | contracts/model_ready_contract.yml | Crítico
Baseline | reglas simples: días tubería, cuota inicial, proyecto | ML debe superar ranking simple | config/model_recalibration_params.yml | Alta
Ranking | precision@capacity | Más importante que accuracy | reports/model_recalibration | Alta
Calibration | Brier / ECE / risk bands | Score como probabilidad solo si calibra | reports/model_recalibration | Media
Policy | P0/P1 por capacidad | Threshold no sale solo de ROC; sale de capacidad comercial | config/model_recalibration_params.yml | Alta

## Acceptance Criteria
Semana | Criterio | Definición Done | Prioridad
Semana 1 | Contratos oficiales escritos | 5 contratos base existen y tienen owner/fuente/grano/fecha | Alta
Semana 1 | DQ scorecard | Scorecard ejecuta sobre raw/silver sin PII pública | Alta
Semana 2 | Cohortes | lead→sep y sep→minuta/caída con ventana 30/60d | Alta
Semana 2 | Stock/cobranza | stock movement y cobranza por venta existen o declaran bloqueo | Alta
Semana 3 | Modelo recalibrado | reporte con baseline, lift, precision@k, calibration | Alta
Semana 3 | Ranking accionable | P0/P1 limitado por capacidad y valor en riesgo | Alta
Semana 4 | Feedback real | plantilla de acciones y resultados 7d/30d | Alta
Semana 4 | CEO Brief | brief de valor con estado oficial/proxy/demo | Alta

## Value Scorecard
Módulo | Archivo | Pregunta económica | Métrica principal | Decisión | Estado | Qué falta para venderlo
Funnel cohort | mart_cohort_sep_to_minuta_caida.csv | ¿Qué separaciones maduran a venta o caída? | conversion_minuta_30d | Priorizar seguimiento | proxy | validar contratos y fechas oficiales
Riesgo | ranking_operaciones_riesgo_caida.csv | ¿Qué operación puede caer? | precision@capacity | llamar P0/P1 | proxy | feedback real 7d/30d
Stock | mart_stock_movement_month.csv | ¿Qué inventario envejece? | meses_stock | pricing/campaña | proxy | stock inicial oficial
Cobranza | mart_cobranza_by_sale.csv | ¿Qué venta no es caja? | avance_cobranza_pct | destrabar pagos | proxy | matching oficial pago→venta
Modelo | MODEL_RECALIBRATION_REPORT.md | ¿ML supera reglas simples? | lift_top_decile | usar o recalibrar modelo | demo | baseline oficial y lift
Feedback | feedback_events_safe.csv | ¿La intervención funcionó? | resultado_30d | mantener política o ajustar | demo | captura real del equipo